## 様式-1提出用シート
スライド請求品目一覧表 | [9 empty] | （様式-１）
（P）契約金額（税抜） | [5 empty] | 青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
【スライドを請求する鋼材類】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
鋼材計 | [8 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
鋼材類の検討 | [8 empty] | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 0
【スライドを請求する燃料油】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
燃料油計 | [8 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
燃料油の検討 | [8 empty] | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 0
スライド予定金額（税抜）＝鋼材類計＋燃料油計－契約金額×1/100＝
＝（ | 0 | + | 0 |  | )- | 0 | ×１/100= |  | 0 | 円（税抜）

## 様式-1記載例
スライド請求品目一覧表 | [9 empty] | （様式-１）
（P）契約金額（税抜） | 40000000 |  |  |  |  | 青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
【スライドを請求する鋼材類】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
異形棒鋼 | SD345D13 | ｔ | 15 | 0 | 15 | 75000 | 101000 | 26000 | 390000 | ○○商事
異形棒鋼 | SD345D16 | ｔ | 10 | 0 | 10 | 73000 | 108000 | 35000 | 350000 | ○○商事
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
鋼材計 | [8 empty] | 740000 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
鋼材類の検討 | [8 empty] | 340000
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 該当する
【スライドを請求する燃料油】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
軽油 |  | ㍑ | 12000 | 0 | 12000 | 105 | 125 | 20 | 240000 | ○○石油
ガソリン |  | ㍑ | 1000 | 0 | 1000 | 130 | 150 | 20 | 20000 | ○○石油
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
燃料油計 | [8 empty] | 260000 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
燃料油の検討 | [8 empty] | -140000
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [7 empty] | 該当しない
スライド予定金額（税抜）＝鋼材類計＋燃料油計－契約金額×1/100＝
＝（ | 740000 | + | 0 |  | )- | 40000000 | ×１/100= |  | 340000 | 円（税抜）

## 様式-3記入シート
（様式－３） | [9 empty] | 平成 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
玉野市長 殿
請負者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
|  |  | ① | ② | ③=①×② | ④ | ⑤=①×④ |  |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初 想定単価 | 当初 想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
【鋼材類】
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
鋼材類の合計及び変動額 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
【燃料油】
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
燃料油の合計及び変動額 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
請負額【税込】（又は税抜き）
全体変動額【税込】（又は税抜き） | [9 empty] | 0
単品スライド請求額【税込】（〃） |  |  |  | 0 | － | 0 | ×1/100= |  |  | 0
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なおとりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場など、追加資料が必要な場合がある。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、記載すること。
４．計算に際しては、税込み又は税抜きかを明記しておこなうこと。

## 様式-3記載例
（様式－３） | [9 empty] | 平成20年○月○日
請負代金額変更請求額計算書
玉野市長 殿
請負者
商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
|  |  | ① | ② | ③=①×② | ④ | ⑤=①×④ |  |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初 想定単価 | 当初 想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
【鋼材類】
SD345 | D13 | ｔ | 15 | 75000 | 1125000 | 101000 | 1515000 | ○○商社 | H20年5月 | 390000
SD345 | D13 | ｔ | 15 | 75000 | 1125000 | 101000 | 1515000 | ○○商社 | H20年6月 | 390000
小計 |  |  | 30 |  | 2250000 |  | 3030000 |  |  | 780000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
SD345 | D16 | ｔ | 5 | 73000 | 365000 | 108000 | 540000 | ○○商社 | H20年5月 | 175000
SD345 | D16 | ｔ | 10 | 73000 | 730000 | 108000 | 1080000 | ○○商社 | H20年6月 | 350000
SD345 | D16 | ｔ | 5 | 73000 | 365000 | 120000 | 600000 | ○○商社 | H20年7月 | 235000
小計 |  |  | 20 |  | 1460000 |  | 2220000 |  |  | 760000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
鋼材類の合計及び変動額 |  |  |  |  | 3710000 |  | 5250000 |  |  | 1540000
【燃料油】
軽油 |  | Ｌ | 3000 | 105 | 315000 | 125 | 375000 | ○○石油 | H20年4月 | 60000
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 150 | 600000 | ○○石油 | H20年5月 | 180000
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 160 | 640000 | ○○石油 | H20年6月 | 220000
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 170 | 680000 | ○○石油 | H20年7月 | 260000
小計 |  |  | 15000 |  | 1575000 |  | 2295000 |  |  | 720000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
燃料油の合計及び変動額 |  |  |  |  | 1575000 |  | 2295000 |  |  | 720000
請負額【税込】 |  |  |  |  | 42000000
全体変動額【税込】 | [9 empty] | 2260000
単品スライド請求額【税込】 |  |  |  | 2260000 | － | 42000000 | ×1/100= |  |  | 1840000
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なおとりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場など、追加資料が必要な場合がある。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、記載すること。
４．計算に際しては、税込み又は税抜きかを明記しておこなうこと。
Note on J12: 購入月ごとに記載していく