
玉野市協働のまちづくり事業
学生トライアル部門

（様式２）　

事業計画書

	活動を行う目的
	本活動を計画した目的について記載してください。
近い将来、南海トラフ地震が来ると予想されているものの、自分たちの周りでも防災に対する備えや知識、危機感が不十分だと感じている。以前、授業で災害に対するアンケートをクラスメイトに実施したところ、玉野市では災害も少なく、備蓄をしている人が非常に少ないことが分かった。
災害時に自らの身を守る正しい行動ができるようにしたり、必要な備えをする意識付けから同世代に呼びかけていきたいと考えたため。

	活動の内容
	具体的な実施内容とスケジュールを記載してください。

内容：防災イベントの開催
対象：メインターゲットを小学生～高校生とする。
開催日：令和８年11月頃の休日
場所：○○中学校体育館
・ゲーム方式で備蓄品や避難方法を考える
・チーム戦も取り入れ、自宅、学校にいる場合に災害が発生した場合の行動の取り方を考える（ポイント制で競う）
※スケジュール

4月　　　 アンケート実施
5月　　　 イベント内容の検討、防災に詳しい人へインタビュー
6月　　　 開催場所の決定
7月～　　 チラシ作成、内容の検討・準備

10月　　　役割分担、広報活動

11月　　　イベントの開催

	期待される効果
	何がどのように変わると期待されるか記載してください。
・実際の暮らしを想像しながら友達と考えることで、災害時に正しい行動ができるようになる。

・イベント後に自宅で防災グッズを用意するきっかけづくりにすることで、その親や祖父母への啓発にも繋がる。

・今回のイベントがきっかけとなり、地域での防災訓練などへ興味を持ち、参加に繋がることが期待される。

	行政との協働で
希望すること
	事業の実施にあたり、市に協力してほしいことがあれば記載してください。
・内容のアドバイスをしてくれる人を紹介してほしい。
・効果的な広報活動の方法
・イベント開催で気をつけること、用意するものや場所を借りる時の手順




※書ききれない場合は、別紙での記載も可。

記入例








